PERÍODO CIENTO SEIS ORDINARIO

27 de mayo de 2011

Lima – Perú

# DECISIÓN  754

Fortalecimiento para el control subregional de la Peste Porcina Clásica (PPC) en los Países Andinos

LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA,

VISTOS: Los artículos 3, 22 y 30, y el Capítulo XVI del Acuerdo de Cartagena, en su texto codificado a través de la Decisión 563; y, los artículos 1 y 11 literal t) del Reglamento de la Secretaría General de la Comunidad Andina, aprobado mediante la Decisión 409; y,

CONSIDERANDO: Que la Peste Porcina Clásica (PPC) es una enfermedad específica del cerdo doméstico silvestre y asilvestrado, altamente contagiosa, con una elevada tasa de morbilidad y mortalidad que la convierte en un riesgo para la seguridad alimentaria de la población y una limitante para el desarrollo pecuario, y por lo que ha sido considerada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) como una enfermedad transfronteriza prioritaria a ser controlada y erradicada en el Continente Americano;

Que es necesario fortalecer las capacidades técnicas de los Países Miembros para contribuir a la prevención y erradicación de la PPC en el ámbito nacional y subregional;

Que la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) han coordinado la formulación del Proyecto “Fortalecimiento para el Control Subregional de la Peste Porcina Clásica en los Países Andinos”, a fin de apoyar al mejoramiento de las capacidades de los Servicios Oficiales de Sanidad Animal, para la prevención y erradicación de esta enfermedad;

Que en la CIII Reunión del Comité Técnico Andino de Sanidad Agropecuaria (COTASA), Grupo Sanidad Animal, llevada a cabo por fonoconferencia el 21 de febrero de 2011, con la participación del Oficial de Desarrollo Pecuario para América del Sur FAO/SLS, se emitió opinión favorable sobre la ejecución del Proyecto, acordando efectuar ajustes de forma en la reunión inicial;

Que la Secretaría General presentó a la Comisión de la Comunidad Andina la Propuesta 263/Rev.1 sobre Fortalecimiento para el Control Subregional de la Peste Porcina Clásica en los Países Andinos;

DECIDE:

Artículo 1.- Aprobar la ejecución del Proyecto “TCP/RLA/3305 (D), Fortalecimiento para el Control Subregional de la Peste Porcina Clásica en los Países Andinos” (en adelante el Proyecto), que tiene por objetivo contribuir a incrementar la seguridad alimentaria, la competitividad productiva y el comercio de porcinos y sus productos, mediante la colaboración y armonización de una estrategia común de lucha contra la PPC en los Países Andinos, cuyo Marco Lógico figura como Anexo de la presente Decisión.

Artículo 2.- El presupuesto estimado del Proyecto es de USD 492,000 que serán administrados por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Se faculta a la Secretaría General a efectuar los ajustes técnicos y presupuestales que se consideren necesarios, previa recomendación del COTASA - Grupo Sanidad Animal.

Artículo 3.- Los Países Miembros designarán un punto focal que participará en el Comité de Dirección del Proyecto, el cual supervisará y validará su ejecución en coordinación con las autoridades nacionales sanitarias competentes de cada País Miembro.

Asimismo, a través de sus Organismos Nacionales de Integración, dentro de los diez (10) días siguientes a la entrada en vigencia de la presente Decisión, designarán un Coordinador Nacional del Proyecto, así como la institución pública contraparte a los efectos previstos en el Proyecto.

Artículo 4.- Los procesos de planificación, ejecución, seguimiento y evaluación del Proyecto serán coordinados por la Secretaría General con las autoridades nacionales sanitarias competentes, a través de los Organismos Nacionales de Integración, respetando las políticas de cooperación y el marco normativo de cada país.

La Secretaría General coordinará y velará por el cumplimiento de los Países Miembros de las actividades previstas en el Proyecto.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los veintisiete días del mes de mayo del año dos mil once.

ANEXO

PROYECTO: “FORTALECIMIENTO PARA EL CONTROL SUBREGIONAL DE LA PESTE PORCINA CLÁSICA 
EN LOS PAÍSES ANDINOS”

Marco Lógico

| Efecto | Indicadores | Medios de verificación | Supuestos |
| --- | --- | --- | --- |
| Contribuir a incrementar la competitividad de la producción porcina, el comercio internacional derivado y la seguridad alimentaria | Volumen de exportaciones e importaciones de cerdos y sus productos entre los países andinos (definir metas por país) | 1. Reportes de organismos pertinentes | 1. Acuerdos comerciales internacionales dan cabida a la exportación de cerdos y productos libres de la PPC entre los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) |
|  | Extensión territorial en control de la PPC en los países andinos (definir metas por país) | 1. Reportes de Servicios Veterinarios Nacionales (SVN) |  |
|  | Nivel de ingreso promedio de hogares de productores porcinos beneficiarios del proyecto | 1. Encuesta a productores beneficiarios | 1. Precios de productos porcinos se mantienen relativamente estables |

| Resultado | Indicadores | Medios de verificación | Supuestos |
| --- | --- | --- | --- |
| Prevención y gestión de la PPC en los ámbitos nacional y regional, mejoradas para abordar las deficiencias en materia de organización que permitan el control progresivo de la enfermedad | N° de Programas Nacionales rediseñados y mejorados para la prevención y el control de la PPC | 1. Informes de fortalecimiento institucional de Programas Nacionales | 1. Estabilidad en presupuestos y personal de Programas Nacionales |
|  | N° de Servicios Veterinarios Nacionales con competencias desarrolladas para la prevención y el control de la PPC | 1. Informes de fortalecimiento institucional de Servicios Veterinarios Nacionales (SVN) | 1. Estabilidad en presupuestos y personal de SVN |
|  | N° de kilómetros cuadrados en control de la PPC, incrementados en los países andinos (definir metas por país) | 1. Informes de Servicios Veterinarios Nacionales (SVN) | 1. Estabilidad en presupuestos y personal de SVN 2. Los SVN de los cinco países y sus respectivos productores porcinos, están dispuestos a trabajar y tener metas comunes de coordinación para controlar la enfermedad |
|  | N° de días de duración de procesos de importación/exportación de cerdos y sus productos entre los países andinos (definir metas por país) | 1. Reportes de organismos pertinentes (informes de aduanas en fronteras internacionales y SVN) | 1. Los SVN de los cinco países y sus respectivos productores porcinos, están dispuestos a trabajar y tener metas comunes de coordinación para controlar la enfermedad |
|  | Volumen de producción porcina familiar e industrial en los países andinos (definir metas por país) | 1. Reportes de organismos pertinentes | 1. En el ámbito nacional, los productores porcinos, los comerciantes, los SVN y todos los actores que participan en la cadena productiva porcina, están dispuestos a reforzar el control nacional progresivo de la PPC |

| Productos | Indicadores | Medios de verificación | Supuestos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Plan subregional para la prevención y control de la PPC, elaborado para su puesta en marcha de forma participativa | N° de países participando en la implementación del plan subregional, con planes de trabajo nacionales financiados | 1. Informes de los SVN y de los Programas Nacionales 2. Informes de monitoreo y evaluación (ME) del Proyecto | 1. Estabilidad institucional y presupuestaria de los SVN y Programas Nacionales |
|  | N° de países con políticas y procedimientos sanitarios dispuestos a nivel nacional para la adopción del plan subregional | 1. Informes de los SVN y de los Programas Nacionales 2. Informes de ME del Proyecto | 1. Disposición política y presupuestaría de los países andinos para el control subregional de la PPC |
| 2. Propuesta subregional de normativa legal de apoyo a la prevención y el control de la PPC en los países andinos, elaborada y validada participativamente | N° de países que participan de la elaboración de una propuesta de normativa legal regional de apoyo a la prevención y el control de la PPC, y adaptan su normativa nacional a la luz de esta normativa | 1. Informes de los SVN y de los Programas Nacionales 2. Informes de ME del Proyecto | 1. Disposición política y presupuestaría de los países andinos para el control subregional de la PPC |
| 3. Propuesta para agilizar la movilización de cerdos y sus productos en los puertos y fronteras de los países andinos, elaborada y validada participativamente | N° de trámites relativos con la PPC simplificados dentro de los procesos de importación/exportación de cerdos y sus productos | 1. Informes de los SVN y de los Programas Nacionales 2. Informes de ME del Proyecto | 1. Disposición política y presupuestaría de los países andinos para el control subregional de la PPC |
| 4. Metodología de medición del impacto socioeconómico de la presencia de la PPC, incluyendo sus efectos en la seguridad alimentaria, desarrollada a nivel regional y aplicada en Bolivia, Ecuador y Venezuela | Población porcina susceptible a la PPC por país | 1. Informes de los SVN 2. Encuesta del proyecto 3. Informes de ME del Proyecto | 4.1 Colaboración plena de los porcicultores y autoridades civiles y militares |
|  | N° de países con medición del impacto socioeconómico de la presencia de la PPC, incluyendo sus efectos en la seguridad alimentaria | 1. Informes de los SVN 2. Encuesta del proyecto 3. Informes de M&E del Proyecto | 4.1 Colaboración plena de los porcicultores y autoridades civiles y militares |
| 5. Propuestas de reformulación de los Programas Nacionales de control de la PPC en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, elaboradas y validadas participativamente | N° de Programas Nacionales con propuestas de reformulación validadas por sus directivos y equipos de trabajo | 1. Informes de los Programas Nacionales 2. Informes de M&E del Proyecto | 5.1 Contar con el apoyo y colaboración total de los ministerios de agricultura de los países andinos |
| 6. Proyectos de inversión bancables para fortalecer los Programas Nacionales de control de la PPC en Bolivia, Ecuador y Venezuela, diseñados y con financiación identificada | N° de proyectos de inversión bancables diseñados y con fuente de financiación identificada | 1. Documentos de proyectos diseñados (PRODOCs) / Acuerdos de financiamiento de proyectos diseñados 2. Informes de ME del Proyecto | 6.1 Existencia de acuerdos marcos nacionales de inversión pública establecidos con organismos financieros tales como BM, BID y otros |
| 7. Personal profesional y técnico de los SVN capacitado en forma presencial y a distancia en materia de prevención, control y erradicación de la PPC, en los ámbitos nacional y regional | N° de personas capacitadas por país | 1. Informes de capacitaciones realizadas 2. Informes de ME del Proyecto |  |
|  | N° de instituciones con personas capacitadas por país | 1. Informes de capacitaciones realizadas 2. Informes de ME del Proyecto |  |
| 8. Laboratorios nacionales para el diagnóstico de la PPC fortalecidos en los cinco países andinos y establecimiento de un laboratorio subregional de referencia para la PPC | N° de países con capacidad diagnóstica de la PPC, mejorada | 1. Informes de los SVN 2. Informes de M&E del Proyecto |  |
| 9. Personas e instituciones sensibilizadas sobre la problemática que representa la PPC, a nivel nacional y regional | N° de personas e instituciones por país sensibilizadas sobre la PPC | 1. Informes de los SVN y de los Programas Nacionales 2. Informes de ME del Proyecto |  |
|  | N° de instituciones regionales sensibilizadas sobre la PPC | 1. Informes de ME del Proyecto |  |

| Actividades | Indicadores | Medios de verificación | Supuestos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Elaborar ,con el consenso de los países beneficiarios, un plan de control subregional de la PPC | Finalizada en el M10 (16000 USD) | 1. Informes de avance del proyecto, SV documentos CAN |  |
| 1.2 Publicar subregionalmente el plan de control subregional de la PPC | Concluida en M11 (Sin costo CAN) | 1. Informes de avance del proyecto, SV y CAN |  |
| 1.3 Preparar una Hoja de Ruta para la implementación de políticas y procedimientos sanitarios técnicos y administrativos para que los SV de los cinco países andinos adopten el plan subregional de prevención y control de la PPC | Terminado M12 (16000 USD) | 1. Informes de avance del proyecto, SV, sector privado y sector académico |  |
| 1.4 Realizar tres reuniones de coordinación del proyecto, a) una al inicio, b) otra intermedia y c) otra a la conclusión del proyecto | Terminadas: reunión inicio 2M, reunión intermedia M12 y reunión de conclusión M23 (45000USD) | 1. Informes del proyecto y memorias de las reuniones |  |
| 2.1 Revisar normativas legales nacionales y subregional y elaborar una propuesta consensuada de norma subregional para el control de PPC | Finalizada en M08 (Consultores nacionales, FAO oficial 25000 USD) | 1. Informes del proyecto, Departamento legal de los ministerios de agricultura, CAN y Departamento legal FAO |  |
| 3.1 Preparar una propuesta, acordada con los países, para agilizar las movilizaciones de cerdos y sus productos en puertos y fronteras de los países beneficiados | Terminada en M7 (16000 USD) | 1. Informes del proyecto, SV y CAN |  |
| 3.2 Publicar subregionalmente el proceso para agilizar las movilizaciones de cerdos y sus productos | Concluida en M7 (Sin costo CAN) | 1. Informes de CAN y otros que correspondan |  |
| 4.1 Diseñar un estudio epidemiológico para estimar la población de cerdos en Bolivia, Ecuador y Venezuela, incluyendo una posible encuesta y/o muestreo | Finalizado M6 (16000 U SD) | 1. Informes de avance del proyecto, SV, sector privado y sector académico |  |
| 4.2 Estimar el impacto socioeconómico que provoca la PPC en Bolivia, Ecuador y Venezuela (posible encuesta/muestreo casos PPC) | Concluido M11 (22000USD) | 1. Informes de avance del proyecto, SV, ministerios desarrollo social y de hacienda y CAN |  |
| 5.1 Preparar la reformulación de los programas nacionales contra la PPC de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, tomando en consideración el plan subregional de prevención y control de la enfermedad | Terminado M15 (16000 USD) | 1. Documentos de los ministerios de agricultura, SV, información del proyecto y CAN |  |
| 6.1 Elaborar tres propuestas de proyectos de inversión para fortalecer los programas nacionales de PPC de Bolivia, Ecuador y Venezuela, dirigidos al BM y/o BID | Concluido M18 (16000 USD) | 1. Documentos del proyecto, SV, BM, BID y ministerios de economía |  |
| 7.1 Preparar e implementar cursos de capacitación presenciales y a distancia sobre prevención, control y erradicación en los cinco países beneficiados (involucrando sectores público y privado) | Finalizado M21 (50000 USD) | 1. Informes de avance del proyecto, SV, universidades y CAN |  |
| 8.1 Capacitar y habilitar con materiales y equipos menores a los laboratorios nacionales de diagnóstico, identificando y designando a uno de ellos, como laboratorio subregional de referencia de la PPC | Finalizado M6 (54000: 6HO, 8CUR, 40EQUI) | 1. Informes de avances del proyecto, documentos técnicos y registros laboratorios nacionales de diagnóstico veterinario |  |
| 9.1 Elaborar materiales de divulgación impresos y electrónicos sobre prevención, control y erradicación en los ámbitos nacional y regional. | Concluido M22 (35000 USD) | 1. Documentos del proyecto, SV, universidades y CAN. |  |

* * * *