Anexo 3.

Perfil de inversión para el Piloto en ecoturismo en la microcuenca de Papallacta

- Resumen Ejecutivo

| Nombre del perfil | Medidas de adaptación al cambio climático para el mejoramiento del sistema turístico en la microcuenca de Papallacta |
| --- | --- |
| Localización | El área se ubica a 45 Km. al sureste de Quito, y se dispone de una carretera de primer orden para acceder a ella por su sector nororiental. Esta vía asfaltada une a la capital del país con Baeza, cabecera del cantón Quijos, Provincia de Napo. |
| Beneficiarios | 275 familias de las comunidades de El Tambo, Jamanco y Papallacta |
| Tiempo de implementación | 7 meses |
| Problema central | “Mayor vulnerabilidad de las economías locales, que han incorporado el ecoturismo como actividad alternativa para el uso sostenible del ecosistema páramo y del agua en la microcuenca Papallacta, ante los efectos causados por las alteraciones en la intensidad de las lluvias, el incremento de las temperaturas y la presencia de eventos extremos del clima” |
| Propósito general | Contribuir en la reducción de la vulnerabilidad de las economías locales, que han incorporado el ecoturismo como actividad alternativa para el uso sostenible del páramo y el agua en la microcuenca Papallacta, ante los efectos causados por las alteraciones en los regímenes de lluvia y eventos extremos del clima. |
| Componentes | - Construir participativamente un plan de manejo turístico comunitario orientado a posicionar el ecoturismo como respuesta efectiva ante los impactos del cambio climático y el retroceso glaciar, y como fuente alternativa de recursos económicos para los actores locales, asegurando adicionalmente el uso sostenible del ecosistema páramo y del recurso hídrico en la microcuenca de Papallacta. - Adecuar segmentos de la Planta Turística Comunitaria de la microcuenca Papallacta, para que respondan ante las condiciones climáticas (actuales y futuras) en la zona. |
| Inversión (dólares) | USD. 50,000.00 |

- Breve caracterización de la zona de trabajo

  - Ubicación geográfica:

El área de influencia del PRAA cubre una superficie irregular de 87.530.4 hectáreas, extendidas entre las coordenadas 78º17´25,07´´ y 77º57´53,49´´ de longitud este, y 00º15´29,12´´ y 00º44´26,68´´ de latitud sur, sobre alturas que fluctúan entre los 2000 y 5800 msnm. Administrativamente, la zona de estudio es parte de la provincia amazónica de Napo, e incluye un sector de las parroquias Papallacta, Cuyuja, Baeza y Cosanga del cantón Quijos, y, Archidona y Cotundo del cantón Archidona

La Micro Cuenca de Papallacta, es una unidad hidrológica de gran importancia, no solo desde el punto de vista ecológico, sino también turístico, esta clase de actividades son una opción para mejorar el nivel de vida de los pobladores. Las comunidades locales están empezando a incluir al turismo como una alternativa sostenible para ser incorporada en sus medios de vida.

Lastimosamente, el cambio climático que se ha ido acumulando a través del tiempo, puede ponen en peligro la sostenibilidad de esta clase de actividades, razón por la cual es indispensable que se desarrollen y plantean nuevas alternativas productivas, las mismas que deben ser abordadas tomando en cuenta las anomalías y los cambios climáticos como ejes transversales en la planificación de las mismas.

  - Comunidades participantes y beneficiarias:

Papallacta:. En la población de Papallacta habitan alrededor de 500 habitantes, distribuidos en 182 hogares que habitan en 164 viviendas; un 25% vive junto a parientes directos, cercanos con niveles de consanguinidad y afinidad. Viven en familia ampliada. El agua tiene valor de uso, reconocen una tarifa al Estado por concesión para uso y aprovechamiento recreativo, y tienen derecho legal mediante concesiones. Se reconocen como población blanco mestiza campesina. Tienen Junta parroquial, su autoridad es el Presidente de la Junta, elegido mediante votación popular, y existe una población flotante e inmigrantes provenientes de las provincias de Carchi, Loja, Tungurahua, Cotopaxi y la República de Colombia.

Las actividades productivas en la zona refieren que en agricultura está el 14.30%, en ganadería el 16,70%, en turismo el 22,70%, en administrativo el 34,50%, mano de obra (construcción y similares) 9,60%, o sea que el peso más alto está en las actividades de carácter administrativo, dichas actividades las realizan en las instalaciones de las diferentes obras de infraestructura presentes en la zona, sea de la EMAAP-Q, ECOLUZ (empresa   eléctrica), estación de bombeo del Oleoducto Transecuatoriano (PETROECUADOR), Termas de Papallacta, entre las principales.

Comuna de Jamanco: Actualmente son miembros 56 comuneros jefes de familia, que poseen un Territorio Comunal de 1650 hectáreas, parcelado para cultivo individual en una extensión de una hectárea por miembro de la Comuna. Todos los comuneros desarrollan actividades productivas en su territorio, tales como agricultura y pastoreo de ganado de leche y seco, contando en total con aproximadamente 180 cabezas de ganado.

Una parte de su territorio, ubicado en zona adjunta al noroccidente de la Laguna de Papallacta, ha sido usada para la construcción de un complejo recreacional conocido como “Termas de Jamanco”. El agua tiene valor de uso y pagan una tarifa por concesión de dichas aguas termales. El turismo ha creado altas expectativas de ser una fuente de ingresos que mejore la calidad de vida de sus miembros.

Se trata de un grupo social cerrado, cuyos intereses van de la mano con el cuidado de los territorios y los recursos naturales existentes en sus propiedades. Es importante indicar que, aún cuando el centro recreacional comunal de Jamanco se inscribe en los registros para trámites de impuestos como Comunidad Indígena, el Presidente de la Comuna, en conversación mantenida el día 24 de julio del 2007, señala explícitamente que la Comuna no forma parte, ni pertenece a ninguna otra organización de pueblos indígenas, ni local ni regional ni nacional, y menciona que solamente son parte de la Junta Parroquial de Papallacta.

Comunidad Valle del Tambo: Es un asentamiento poblado de 37 familias, y el número de habitantes es cercano a las 180 personas. La mayoría de los jefes de familia son socios de la Cooperativa Agropecuaria San José del Tablón Alto, que en 1977 fue reconocida como tal por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Son dueños comunitarios de una extensión de 4.415 con escrituras en propiedad privada y aproximadamente 2.000 hectáreas declaradas como territorio comunal. Pese a que la aspiración de sus habitantes es ser reconocidos legalmente como comunidad indígena, hasta la fecha no han concluido favorablemente los trámites ante el CODENPE. Por otra parte, al estar asentados en una zona de amortiguamiento cercana a la Reserva Antisana, pueden considerarse como una población vulnerable, por las condiciones de pobreza de sus habitantes y por no disponer de servicios básicos que garanticen la calidad de vida de su gente.

Los habitantes del Valle del Tambo se dedican al pastoreo de ganado de leche y seco, a la agricultura para autoconsumo, a la piscicultura en baja escala, y muy pocos ofrecen servicio de comida para turistas. En esta Comunidad el agua es de uso libre, y no se registra ninguna concesión a su favor.

2.3 Actividades productivas

Actualmente, la población económicamente activa desarrolla actividades ganaderas, de piscicultura y turísticas en menor escala. La actividad ganadera es la fuente fundamental de ingresos de estas poblaciones, pese a que las técnicas y manejo del ganado no están ligadas a buenos niveles de instrucción y tecnificación, por lo que esta actividad, resulta ser menos productiva y dañina debido al pastoreo extensivo que se realiza en los páramos de la zona.

También la población económicamente activa se emplea en labores educativas o relacionadas con las empresas asentadas en la zona (ECOLUZ, EMAAPQ, TERMAS DE PAPALLACTA, PETROLERAS), estas fuentes de empleo generan población flotante que no vive en la Parroquia los 365 días del año.

Las familias del Valle del Tambo se dedican principalmente a actividades agropecuarias, sus dirigentes citan que entre todos tienen aproximadamente 600 cabezas de ganado vacuno entre ganado seco y de leche (aproximadamente 17 cabezas de ganado por familia). Cada cabeza de ganado de leche en plena producción genera ventas alrededor de 300 a 400 dólares, esta venta no es constante y suele ocurrir en un promedio de 3 años. Estas familias tienen ganado vacuno, pocos tienen ovejas y escasamente caballos, todos hacen pastoreo rotativo en los terrenos de la zona baja, que son comunitarios, y pastoreo de relevo en procura de pasto para el ganado.

La producción lechera la venden a las empresas Nestlé, Reyleche, y según dicen, a otras empresas que son tercerizadoras en la compra de este producto. Algunas familias producen quesos para autoconsumo, solamente dos familias se dedican a la producción de quesos para la venta. Pocas familias, aquellas que están ubicadas a lo largo de la carretera principal, han comenzado a dar servicio de comida para turistas. La mayoría de familias crían especies menores como cuyes, conejos, gallinas y chanchos. Casi todos comercializan sus animales en pie.

El desarrollo de la ganadería se constituye en la actividad más productiva de la zona, que incide en la cadena productiva. Los páramos han sido utilizados para el pastoreo de animales desde hace varias generaciones; al aplicar encuestas en la zona, a la pregunta si tienen animales de crianza, los encuestados responden mayoritariamente que sí. En la comunidad del Valle del Tambo la respuesta afirmativa alcanza un 91.7%, mientras que en Jamanco el 78.9%, en Papallacta el porcentaje es del 63.4%.

Por otro lado, la actividad turística también se está perfilando, para los moradores del Tambo, como potencial económico. Algunos hombres de la familia trabajan actualmente como arrieros o realizan guianzas para quienes gustan del turismo de aventura y/o ecológico, especialmente extranjeros que vienen exclusivamente a este lugar para desde allí subir a las estribaciones del volcán Antisana.

Con relación a la agricultura, la producción agrícola de la zona puede considerarse de autoconsumo. Se trata, por tanto, de huertos familiares, cuya producción final se regala a familiares y vecinos/as y se utiliza como fuente propia de alimentación. La producción agrícola en El Valle de El Tambo es de un 38.9% y en la Comuna de Jamanco el 29,4% por ciento de sus tierras están dedicadas a la agricultura; de este porcentaje el 23,5 % se destina a consumo interno. En la zona urbana de Papallacta la actividad agrícola es del 50% y de ese total el 15,4 % destina su uso a huertos familiares.

  - Actividades productivas con relación a los páramos

El páramo tiene como característica principal la de ser reservorio natural de agua dulce. Sin embargo, la presión efectuada en los páramos del Antisana ha modificado la composición de los suelos y los ciclos del agua. Principalmente los páramos están muy relacionados con el abastecimiento de agua dulce. El páramo del Antisana no es la excepción. Es de aquí de dónde nacen los ríos que proporcionan agua potable para Quito.

Incluso en épocas de sequía el páramo mantiene la humedad y dejan filtrar el agua de las partes altas a las bajas, acumulándose en lagunas en los terrenos planos. Este colchón de agua se ha modificado debido a la influencia del hombre. Las migraciones, la reforma agraria, el crecimiento de los polos de desarrollo presionan cada vez más al ecosistema del páramo. La ganadería en la zona del Antisana se remonta a más de tres siglos. El rodeo se ha practicado durante este tiempo. Además los vecinos cercanos al páramo han practicado la caza de animales propios y la pesca de truchas.

En 1993 se creó la Reserva Ecológica Antisana, con 120.000ha. Las principales amenazas para el ecosistema páramo del Antisana son la tala de los remanentes de bosques, la quema de pajonal para el rebrote, el pastoreo extensivo, sin un manejo adecuado. Estas actividades más la agricultura a gran escala -que trae consigo el uso de pesticidas- provocan una constante causa de disturbios en la composición física y química del suelo, que pierde su capacidad de retención de agua y se erosiona.

Las intervenciones en el páramo descritas anteriormente han construido la relación con la naturaleza y el ecosistema. El crecimiento desmesurado de los polos de desarrollo provoca una mayor demanda de los Recursos Naturales. La lógica extractiva de éstos debe buscar un desarrollo armónico con la naturaleza a largo plazo y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas que viven en las zonas de extracción. Ésta última condición indispensable para la conservación de cualquier ecosistema.

  - Descripción del ecosistema páramo del Antisana

El páramo se caracteriza por bajas temperaturas, gradientes pronunciadas de temperatura durante el día, y humedad relativa de 80% durante todo el año; debido al frío,  la alta humedad y nubosidad del área la evaporación es muy baja. Los suelos ricos en materia orgánica poseen alta capacidad de almacenamiento del agua.

El Consorcio para el Desarrollo sostenible de la Ecoregión Andina – CONDESAN, en el estudio que se cita, afirma que: “Existe la percepción de que el agua proveniente de los páramos es en la actualidad menor en cantidad total, y tiene más variabilidad en el flujo que antes. El argumento es que la agricultura, el exceso de pastoreo, la quema y plantación de especies exóticas de árboles en el páramo han afectado negativamente el equilibrio hidrológico (menos precipitaciones, más evapotranspiración), así como la hidrología interna de suelo habiéndose reducido su capacidad de “esponja”…. Se necesita más información sobre la importancia del páramo como fuente y regulador del flujo de agua, y el impacto que tienen las intervenciones humanas en estos procesos. Este tema, obviamente, es de gran importancia para aquellas áreas donde los páramos cubren las necesidades de agua de las zonas urbanas o de las zonas agrícolas que dependen de irrigación”

La diversidad de fuentes de agua dulce, derivadas de los glaciares, ríos, lagos, captación de precipitación y aguas emergentes presentes en el páramo los convierte en reguladores de la hidrología. La mayor parte de la población ecuatoriana depende directa o indirectamente de la provisión de agua del páramo para consumo, riego, y generación de electricidad. Conforme lo anterior, los páramos del Antisana están muy relacionados con el abastecimiento de agua dulce. Es de aquí de dónde nacen los ríos que proporcionan agua potable para Quito. Incluso en épocas de sequía el páramo mantiene la humedad y dejan filtrar el agua de las partes altas a las bajas, acumulándose en lagunas en los terrenos planos. Se conoce que la vegetación de páramo que cubre el suelo es vital para asegurar la retención y regulación del agua, tomando en cuenta que en áreas quemadas o intervenidas, estas propiedades se limitan.

Sin embargo, las amenazas a la buena salud de este ecosistema están presentes. Actualmente, existe una alta presión por parte de las poblaciones locales y los propietarios de los predios privados, tanto para pastoreo de ganado, como para ampliación de la frontera agropecuaria y actividades de pesca, cacería y extracción de leña. La introducción de animales, ha ocasionado un aumento en el deterioro de la flora local propia de la zona, la cantidad de individuos de ganado vacuno que se encuentran deambulando es alta, por lo que, la capa vegetal y las especies en su mayoría herbáceas adaptadas a la humedad han sido rápidamente destruidas y reemplazadas por grandes extensiones de pastos.

  - Breve caracterización de la situación actual del ecoturismo en la microcuenca de Papallacta

Turísticamente la Micro Cuenca de Papallacta esta delimitada a dos niveles, el primero es una delimitación de orden biofísico–turístico, y la segunda es de carácter de Mercado Turístico; esta delimitación obedece a tres criterios específicamente técnicos:

- Potencialidades turísticas intrínsecas, este es un análisis actual del estado del

Patrimonio Turístico de la Micro Cuenca de Papallacta, en base a los tres componentes que conforman este Patrimonio:

- Planta Turística y /o Atractivos Turísticos Consolidados

- Planta Turística y/o Atractivos Turísticos en Proceso de Consolidación

- Planta Turística y/o Atractivos Turísticos Poco Consolidados

Atractivos Turísticos Consolidados, son los Atractivos Turísticos llamado o denominados DESTINOS TURISTICOS, como ejemplos de estos atractivos encontramos a nivel Global, las ciudades de París, Buenos Aires y Roma, para los Atractivos de Clase Naturaleza, podemos mencionar las Galápagos, las Cascadas del Niágara y el Parque Nacional Yellowstone.

Estos tres ejemplos son a nivel mundial, pero se puede definir que un Atractivo Turístico  Consolidado, es aquel que por características intrínsecas motiva un desplazamiento tanta para Turistas Residentes como para Turistas no Residentes (extranjeros); tal es el caso de la ciudad de Baños, el Producto (Hostería) Termas de Papallacta y las Playas de Atacames.

Como es evidente dentro de la unidad de estudio (Micro Cuenca de Papallacta), el Producto Turístico “Termas de Papallacta”, es un lugar que por sus características propias motiva un desplazamiento tanto a Turistas Residentes y no Residentes, y en la actualidad es considerado un Producto Turístico Consolidado, es decir tiene ya una imagen en la mente del consumidor.

Atractivos y Productos Turísticos en Proceso de Consolidación, son los Destinos Turístico Satélites y/o que por sus características propias aun no son capaces de movilizar consecutivamente flujo turístico hacia este lugar y/o planta Turística. Un ejemplo de  Atractivo Turístico en Proceso de Consolidación es el poblado de Baeza, debido a que existe oferta turística (Conjunto de bienes y servicios puestos efectivamente en el mercado) casi completa (Transporte, alojamiento, alimentación principalmente), pero que aún depende del flujo turístico del Corredor Turístico de Traslado Quito-Tena, para la comercialización de estos bienes y servicios turísticos locales.

Atractivos y Productos Turísticos Poco Consolidados, esta clase de desarrollo turístico recibe también el nombre de Destinos Marginales, término que revela la condición de dependencia entre un Destino Consolidado y los productos, atractivos y desarrollos turísticos Poco Consolidados.

Esta clase de desarrollos no pueden funcionar y peor aún consolidarse si no están asociados y/o pegados a grandes flujos turísticos, los mismos que son la materia prima de los viajes por ocio hacia estas localidades. El mejor ejemplo de esta clase de sitios es el sector y población de Papallacta, es decir toda la Micro Cuenca de Papallacta (área de estudio), pero excluyendo todo el flujo turístico derivado del Producto “Termas de Papallacta”.

- Potencialidades turísticas extrínsecas

Esta clase de potencialidades son definidas, por un sin número de caracteres y significados que los seres humanos otorgamos a ciertos recursos, los mismos que por sus cualidades intrínsecas no pueden motivas un desplazamiento, pero si al verse cargados de diversos componentes culturales, los mismos que pueden ser de carácter mítico, histórico o simplemente estético.

- Relación Turística histórica espacial

Los páramos de Papallacta, han sido tradicionalmente puntos fríos y de ambientes alto andinos, ricos en composición paisajista, la misma que ha sido determinada por un factor común; la presencia de agua escurriendo por las montañas y riachuelos; por efectos del Cambio Climático local y Global, el recurso agua presenta una serie de variaciones, las mismas que están modificando el medio natural, generando con esto, que atractivos tradicionalmente posicionados dentro del Turismo de Aventura (tracking), hoy puedan sufrir alteraciones en la composición de lagunas, pozas y cascadas temporales.

Esta clase de recursos turísticos han servido en el pasado para posicionar al sector de Papallacta como un Destino para el desarrollo de Treking`s de importancia nacional e internacional.

Con la falta y/o abundancia del recurso agua, esta clase de actividades podrían verse seriamente afectadas en un futuro no muy distante. Pero de igual manera, ciertas actividades, como la recreación con aguas termales, el avistamiento de aves y otras que se desarrollan al aire libre, pueden ser potencialmente beneficiadas por los efectos del Cambio Climático local.

    - Síntesis de la situación actual y potencial

Desde sus inicios el sector denominado “páramos del Papallacta” (Micro Cuenca de Papallacta) ha sido caracterizado por la presencia de Aguas Termales como principal atractivo Turístico de la Región, y por ende como la principal Motivación Turística para los visitantes a este sector; en la actualidad el Turismo ha sido planteando como un de las principales herramientas para mitigar la pobreza de los países en vías de desarrollo y como un aliado importante para mitigar los cambios ambientales generados por las actividades humanas pocos sostenibles, las mismas que son la principal causa del Calentamiento Global, materia prima del Cambio Climático Global.

La Actividad Turística Global, es causante en gran medida del calentamiento global, pero al mismo tiempo es una fuente importante de ingresos y de incentivos tecnológicamente viables para con el medio natural y los seres humanos que están inmersos en esta actividad directa e indirectamente.

Desde la declaración de Davos la OMT, ha venido desarrollando diversas estrategias e incentivos con el fin de hacer del Turismo un Papallacta aliado en el “lucha contra el Cambio Climático Global”, es por tal motivo que los productos que están o pretenden ser comercializados en la Micro Cuenca de Papallacta.

Quizás uno de los sectores de la economía global más preocupados y enfocados para luchar contra el Cambio Climático es el Sector Turístico, esto se pone en evidenciad desde la Cumbre del Djerba (Tunes, 11 Abril 2003) en la misma la Organización Mundial del Turismo (OMT), emitió una Declaratoria sobre la preocupación global por la salud del Planeta y como la actividad turística debe enfrentar esta amenaza global.

- Problema central

El problema identificado es:

“mayor vulnerabilidad de los ecosistemas de altura (páramo y bosques andinos) y del sistema pecuario, producida por las alteraciones de temperatura, intensidad de precipitación y la presencia de eventos extremos, que afectan las dinámicas ecológicas y socioeconómicas de las poblaciones locales, disminuyendo la capacidad de resiliencia de estos sistemas y de las economías familiares”

- Marco Lógico

| Resumen Narrativo de Objetivos | Indicadores verificables objetivamente | Medios de Verificación | Supuestos |
| --- | --- | --- | --- |
| Fin: Contribuir a la reducción de la vulnerabilidad de ecosistemas altoandinos de las microcuencas ubicadas alrededor del nevado Antisana y de las comunidades allí asentadas ante los impactos del cambio climático y el retroceso de glaciares, disminuyendo las afectaciones sobre la capacidad que poseen los páramos para regular los balances hidrológicos en las microcuencas. | El 25% de las áreas de páramo intervenidas por el PRAA, mantienen su capacidad natural de almacenamiento y regulación de balances hídricos. Las actividades productivas y la infraestructura de los principales medios de vida de las comunidades beneficiarias, vinculados a los dos (2) sectores imperantes en la zona (pecuario y turismo), están adecuadas a las anomalías y amenazas climáticas esperadas. | Inspección de condiciones ambientales y medición / evaluación de servicios ambientales hídricos prestados por las áreas de páramo intervenidas por el PRAA Inspección de condiciones de la infraestructura turística, sistemas de agua de consumo humano y saneamiento básico, y actividades pecuarias y agrícolas de subsistencia, que han sido intervenidas por el PRAA. | Cambios en los patrones del clima en las zonas de intervención no serán más significativos de lo estimado. Se mantiene el empoderamiento de parte de las comunidades beneficiarias de las medidas piloto de adaptación y de los gobiernos locales, que asegura la sostenibilidad a las citadas medidas piloto en el corto y mediano plazo. |
| Propósito general: Contribuir en la reducción de la vulnerabilidad de las economías locales, que han incorporado el ecoturismo como actividad alternativa para el uso sostenible del páramo y el agua en la microcuenca Papallacta, ante los efectos causados por las alteraciones en los regímenes de lluvia y eventos extremos del clima. | Por lo menos el 30% de las familias ubicadas en la microcuenca (aprox. 58 familias de 194), se vinculan a la implementación de las medidas de adaptación al cambio climático en el sector ecoturismo. El área comunitaria de páramo (aprox. 2000 ha) de la Cooperativa San José del Tablón / Valle del Tambo, cuenta con la identificación de los atractivos turísticos para impulsar el ecoturismo como medida de conservación de este ecosistema. | Registros de participación en las actividades. Fotografías Listas de participantes Mapa de atractivos turísticos Documento del plan de inversión | Se logra gestionar oportunamente los recursos económicos para la implementación de las medidas de adaptación. |
| Componente 1: Construir participativamente un plan de manejo turístico comunitario orientado a posicionar el ecoturismo como respuesta efectiva ante los impactos del cambio climático y el retroceso glaciar, y como fuente alternativa de recursos económicos para los actores locales, asegurando adicionalmente el uso sostenible del ecosistema páramo y del recurso hídrico en la microcuenca de Papallacta | 1 mapa de zonificación que indique la ubicación de los sitios para uso del ecoturismo y la localización de senderos y señalética Ayudas memorias de cada uno de los recorridos realizados en el páramo para la identificación de sitios clave (perspectiva de ecoturismo). 1 plan de manejo para el desarrollo del ecoturismo comunitario en la microcuenca Papallacta, como una herramienta para la conservación y uso sostenible del ecosistema páramo. Ayudas memorias de los talleres comunitarios para trabajar en el mapa de zonificación y aportes para la inserción del ecoturismo en el acuerdo social. 1 documento propuesta para la inclusión del tema ecoturístico en el acuerdo social para la gobernabilidad comunitaria del ecosistema páramo en la microcuenca Papallacta. Propuesta de actualización del Plan de Desarrollo de la Junta Parroquial de Papallacta para el sector turístico. 1 documento de sistematización de experiencias. | Mapa de zonificación Documento plan de manejo Documento de la propuesta para acuerdo social Ayudas memorias de las reuniones y talleres. Documento de propuesta de actualización del Plan de Desarrollo. | La población local de la microcuenca reconoce al ecoturismo como una fuente alternativa y sostenible de recursos económicos y como medida efectiva de adaptación al cambio climático. |
| Componente 2: De acuerdo al plan de manejo turístico comunitario, adecuar segmentos de la Planta Turística Comunitaria de la microcuenca Papallacta, para que respondan ante las condiciones climáticas (actuales y futuras) en la zona | Memoria Técnica de senderos y señalética (diseño e implementación). Senderos habilitados y operativos y señalética turística implementada y con elementos de referencia a los actores clave en el proyecto, proceso de adaptación al cambio climático, condiciones climáticas imperantes, etc. (11 paneles interpretativos, 15 letreros informativos). 2 guías prácticas para el funcionamiento de los senderos guiados y auto-guiados. 1 memoria técnica del proceso de entrenamiento sobre uso de guías. Acuerdos suscritos con los beneficiarios para el desarrollo de acciones 1 Metodología para la sistematización de acciones y el levantamiento de información sobre los resultados de la implementación de las medidas de adaptación para el sistema turístico comunitario. Ayuda memoria del proceso de capacitación en la metodología para la sistematización de acciones y levantamiento de información sobre la implementación de medidas de adaptación para el sector turístico. | Memoria Técnica del diseño Adquisición de materiales Fotografías del proceso Letreros informativos Senderos y señalética in situ Guías y memoria del proceso de entrenamiento para su uso. Acuerdos firmados Metodología para sistematizar y ayuda memoria de capacitación. | Los miembros de la Cooperativa El Tablón se comprometen con la construcción y mantenimiento del complejo turístico |
| Actividades Componente 1: Construir participativamente un plan de manejo turístico comunitario orientado a posicionar el ecoturismo como respuesta efectiva ante los impactos del cambio climático y el retroceso glaciar, y como fuente alternativa de recursos económicos para los actores locales, asegurando adicionalmente el uso sostenible del ecosistema páramo y del recurso hídrico en la microcuenca de Papallacta. - Diseño de un plan de manejo ecoturístico con la participación de actores claves vinculados al tema turístico en Papallacta, fundamentado en los principios del uso sostenible de los recursos naturales y estructurado como respuesta adaptativa orientada a la conservación del ecosistema páramo. Las tareas asociadas a esta actividad son: - Revisar y actualizar la información del diagnóstico turístico realizado previamente por el PRAA. - Coordinar con los actores claves comunitarios y con los consultores encargados del diseño e implementación de buenas prácticas para el manejo adaptativo del sector pecuario y la conservación del ecosistema páramo en la microcuenca Papallacta, la realización de recorridos que permitan identificar áreas de páramo con potencial para el desarrollo de la actividad ecoturística. - Efectuar recorridos por las áreas comunitarias para la identificación de sitios, trayectos, recursos naturales y otros elementos susceptibles de emplearse en el plan de manejo turístico de la microcuenca Papallacta. - Elaborar una zonificación del área útil para las actividades ecoturísticas, resultante de los recorridos efectuados, que incluya la identificación del tipo de actividad turística factible de realizar, así como senderos y zonas en las que está permitido el ecoturismo y otras en las que no lo está, y la respectiva señalética turística. - Validar la información en un taller de socialización y actualización de la información. - Definir las principales líneas estratégicas que debe contemplar el plan de manejo ecoturístico para la microcuenca Papallacta. - Desarrollar el contenido de las líneas estratégicas a nivel de perfiles de programas o proyectos. - Socializar y retroalimentar la información con actores claves de la microcuenca Papallacta, relacionados con el tema. - Elaborar el plan de manejo ecoturístico, que incluya los aportes de actores claves. - Participación, en coordinación con el equipo técnico del PRAA, en el proceso de revisión y propuesta de actualización del Plan de Desarrollo Parroquial de Papallacta (JPP), con el fin de resaltar e incluir en esa planificación el tema de ecoturismo sostenible como respuesta efectiva de adaptación, y como alternativa económica y de conservación del ecosistema páramo. Las tareas asociadas a esta actividad son: - Participar en las reuniones de coordinación con la Junta Parroquial de Papallacta, equipo técnico del PRAA y actores clave, con el fin proporcionar retroalimentación al Plan de Desarrollo disponible, e incluir la variable de adaptación al cambio climático en él. - Preparar una propuesta de ajuste al Plan de Desarrollo, que integre los resultados obtenidos y que sea entregada a la JPP como insumo para la actualización del Plan de Desarrollo y para la implementación de programas y proyectos ecoturísticos - Coordinación para la inserción del ecoturismo comunitario en el acuerdo social para la conservación y uso sostenible del ecosistema páramo, donde el ecoturismo sea una de las actividades principales a impulsar en las tierras de las comunidades beneficiarias. Las tareas asociadas a esta actividad son: - Identificar los temas claves que deben formar parte de la propuesta para el acuerdo social integral en la microcuenca Papallacta. - Coordinar con el equipo técnico del PRAA y los consultores contratados para la implementación de buenas prácticas para el manejo adaptativo del sector pecuario y la conservación del ecosistema páramo en la zona. - Preparar un documento propositivo para su inclusión en el acuerdo social. |  |  |  |
| Actividades Componente 2: Adecuar segmentos de la Planta Turística Comunitaria de la microcuenca Papallacta, para que respondan ante las condiciones climáticas (actuales y futuras) en la zona - Diseño e implementación conjunta con las comunidades de senderos guiados y autoguiados, transitables en condiciones de seguridad aún en condiciones climáticas adversas. Para el efecto es clave lograr acuerdos con las comunidades beneficiarias y establecer los respectivos cronogramas de trabajo. Las tareas asociadas a esta actividad son: - Establecer criterios para la ubicación estratégica de los senderos - Realizar un recorrido por los predios de las comunidades para la identificación de trayectos - Tomar coordenadas con GPS de los senderos, que marquen su inicio, trayectoria y fin - Realizar croquis detallado de cada sendero - Lograr acuerdos de trabajo con las comunidades beneficiarias para la ejecución de acciones - Perfeccionar acuerdos mediante cartas de conformidad y compromiso - Implementar los senderos a través del trabajo comunitario (mingas), bajo la dirección técnica del consultor - Diseño y supervisión de la instalación de señalética directamente asociada a los senderos que se implementen, a otros senderos previamente existentes en la zona (identificados por el consultor en coordinación con las comunidades beneficiarias), a los sitios de visita y recorrido permitidos, etc. La señalética será resistente ante las inclemencias del clima y contendrá adicionalmente información clave sobre el PRAA, sobre los actores clave en el Proyecto (según establecen normas de visibilidad del Ministerio del Ambiente) y sobre las condiciones climáticas imperantes. Las tareas asociadas a esta actividad son: - Realizar conjuntamente con directivos y representantes de las comunidades beneficiarias, recorridos por los predios comunitarios donde se desarrollarán los senderos, con el fin de identificar sitios estratégicos donde se promueva la colocación de señalética. Detalles referentes al número y tipo de letreros constan en el Anexo 3. - Tomar coordenadas con GPS de los sitios donde se colocará la señalética. - Insertar en los croquis de los senderos la ubicación de cada una de los letreros y señales. - Diseñar las señales en formato físico y digital, atendiendo para el efecto la respectiva normativa, expedida por el Ministerio del Ambiente. - Supervisar la instalación de la señalética en los sitios establecidos, mediante trabajo comunitario (mingas) y la dirección técnica del consultor. - Generación de 2 guías (1 guía para el uso de senderos guiados y 1 guía para el uso de senderos autoguiados), que incluyan datos sobre el cambio climático y las iniciativas de adaptación en curso. Las tareas asociadas a esta actividad son: - Preparar las guías prácticas, siguiendo directrices del PRAA - Socializar las guías con las comunidades beneficiarias, como paso previo a su aprobación - Entrenar en el uso de las guías, a miembros (al menos 5) de cada comunidad beneficiaria, con el fin de que ellos a su vez puedan replicar la capacitación a otros miembros interesados. - Sistematización de las experiencias y lecciones aprendidas en proceso adaptativo. Las tareas asociadas a esta actividad son: - Diseñar una metodología que permita la sistematización de acciones y el levantamiento de información sobre los resultados de la implementación de las medidas de adaptación para el sistema turístico comunitario. - Capacitar a miembros de las comunidades beneficiarias en el levantamiento de información relevante, asociada a estas medidas. |  |  |  |

- Cronograma de implementación

| Actividades | Meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| Plan de trabajo de la consultoría |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPONENTE 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de un plan de manejo ecoturístico con la participación de actores claves vinculados al tema turístico en Papallacta, fundamentado en los principios del uso sostenible de los recursos naturales y estructurado como respuesta adaptativa orientada a la conservación del ecosistema páramo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Participación, en coordinación con el equipo técnico del PRAA, en el proceso de revisión y propuesta de actualización del Plan de Desarrollo Parroquial de Papallacta (JPP), con el fin de resaltar e incluir en esa planificación el tema de ecoturismo sostenible como respuesta efectiva de adaptación, y como alternativa económica y de conservación del ecosistema páramo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coordinación para la inserción del ecoturismo comunitario en el acuerdo social para la conservación y uso sostenible del ecosistema páramo, donde el ecoturismo sea una de las actividades principales a impulsar en las tierras de las comunidades beneficiarias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPONENTE 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño e implementación conjunta con las comunidades de senderos guiados y autoguiados, transitables en condiciones de seguridad aún en condiciones climáticas adversas. Para el efecto es clave lograr acuerdos con las comunidades beneficiarias y establecer los respectivos cronogramas de trabajo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño y supervisión de la instalación de la señalética directamente asociada a los senderos que se implementen, a otros senderos previamente existentes en la zona (identificados por el consultor en coordinación con las comunidades beneficiarias), a los sitios de visita y recorrido permitidos, etc. La señalética será resistente ante las inclemencias del clima y contendrá adicionalmente información clave sobre el PRAA, sobre los actores clave en el Proyecto (según establecen normas de visibilidad del Ministerio del Ambiente) y sobre las condiciones climáticas imperantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generación de 2 guías (1 guía para el uso de senderos guiados y 1 guía para el uso de senderos autoguiados), que incluyan datos sobre el cambio climático y las iniciativas de adaptación en curso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistematización de las experiencias y lecciones aprendidas en proceso adaptativo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración de informe final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Presupuesto referencial

Corresponden a las coordenadas UTM, entre 801644,01 y 837879,47 m. este; 9971440,965 y 9918008,827 m. sur (Zona 17, Datum PSAD56).

CONDESAN (CONSORCIO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ECORREGIÓN ANDINA) 1999. En la Cima de los Andes: Promoviendo patrones Racionales para el Uso del Suelo en los Páramos de Venuezuela, Colombia, Ecuador y Perú.

Tomado del documento: “Diseño preliminar de medidas de adaptación para el cambio climático sector-turismo en la microcuenca Papallacta”. Roberto Carrillo. Consultor PRAA-MAE. 2010.

La supervisión incluye la recepción de materiales y señalética entregada por el PRAA.