PROGRAMA DESARROLLO FRONTERIZO

Contratación: Consultoría para el Fortalecimiento de Capacidades Institucionales en la Zona de Integración Fronteriza (ZIF) Bolivia-Perú

1. ANTECEDENTES

1. Mediante la Decisión 459, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores estableció los principios, lineamientos y objetivos de la Política Comunitaria para la Integración y el Desarrollo Fronterizo de la Comunidad Andina, cuyo objetivo fundamental es elevar la calidad de vida de las poblaciones y el desarrollo de sus instituciones, dentro de los ámbitos territoriales fronterizos entre los Países Miembros en la Subregión. 2. En el marco de la Decisión 501, se normó el establecimiento de las Zonas de Integración Fronteriza (ZIF), definiéndolas como ámbitos territoriales fronterizos adyacentes de los Países Miembros de la Comunidad Andina para los que se adoptarán políticas y ejecutarán planes, programas y proyectos para impulsar el desarrollo sostenible y la integración fronteriza de manera conjunta, compartida, coordinada y orientada a obtener beneficios mutuos, en correspondencia con las características de cada uno de ellos. 3. Asimismo, en ejecución de la Política Comunitaria de Integración y Desarrollo Fronterizo, se han identificado un conjunto de proyectos que conforman el Banco de Proyectos de Integración y Desarrollo Fronterizo (BPIF) de la Comunidad Andina. 4. Sin embargo, en las ZIF se requiere fortalecer las capacidades de los distintos actores (municipios, autoridades regionales, representantes de sectores, entre otros) en la identificación, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos que puedan ser considerados en el BPIF para lograr su financiamiento y ejecución. 5. La Agenda Estratégica Andina considera como principio orientador, la profundización de la integración física y fronteriza entre los Países Miembros, y para el desarrollo de fronteras, el promover el desarrollo de las ZIF. 6. El Plan Operativo Anual 2011 del Programa Regional Andino AECID-CAN, considera la realización de un programa de fortalecimiento de las capacidades de los actores locales fronterizos, en materia de formulación y gestión de proyectos, mediante la capacitación y formulación de proyectos binacionales con actores locales. En este marco, se fortalecerán las capacidades de los funcionarios de los gobiernos locales de frontera y sectores involucrados de la ZIF Bolivia-Perú, en las etapas de identificación, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación para dos (02) Proyectos Binacionales de Integración y Desarrollo Fronterizo priorizados en cada ZIF por los Países Miembros, también con recursos de AECID (US$ 12,500.00). 7. Mediante OF.RE (DDF) No. 7-1-D/64 (04.OCT.2011) y VCEI-06538-23573Ch (29.DIC.2011) cursados a la Secretaría General, por la Dirección de Desarrollo e Integración Fronteriza del Ministerio de Relaciones del Perú, y por la Dirección General de Integración y Cooperación Económica del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco de la III Reunión del Grupo Técnico Binacional de la ZIF Bolivia-Perú (GTB-ZIF), que tuvo lugar en la ciudad de Puno el 29.OCT.2010; ambos países concordaron sobre la contratación de una Consultoría para el impulso de la ZIF Bolivia-Perú (Zona Amazónica), con recursos de AECID (US$ 25,000.00). 8. Posteriormente, en el seguimiento del referido asunto, la Secretaría General promovió la realización de una Fonoconferencia con fecha 03.NOV.11, en la que participaron representantes de las Cancillerías de Bolivia y Perú, en la que se concordó (i) reunir en una sola, las dos propuestas existentes sobre la misma materia; (ii) solicitar a Cooperación Internacional de la SGCAN coordinar con AECID, a los efectos de sumar los montos asignados a ambas propuestas, que ascenderían a US$ 37,500.00 (US$ 25,000.00+12,500.00); (iii) elaboración de cuatro (04) con una misma Consultora; (iv) los Proyectos se ejecutarían en la ZIF Bolivia-Perú, para impulsar la Zona Amazónica, puntualmente la Zona Norte de La Paz (Bolivia) y Madre de Dios (Perú), como zonas a intervenir; y (v) encargar a la SGCAN, la consolidación de los textos de los dos textos de Términos de Referencia existentes en un solo documento. 9. Como resultado de las mencionadas coordinaciones, el Plan Operativo Anual 2011-2012 del Programa Regional Andino AECID-CAN, considera la realización del Proyecto Fortalecimiento de Capacidades Institucionales en la Zona de Integración Fronteriza (ZIF) Bolivia-Perú, hasta por un monto de US$ 37,500.00.

2. OBJETO DEL CONTRATO

Contratación de una (01) Consultoría para la elaboración de cuatro (04) Proyectos para el Fortalecimiento de Capacidades Institucionales en la Zona de Integración Fronteriza (ZIF) Bolivia-Perú (Zona Amazónica).

3. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

Contrato de servicios por producto determinado.

4. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN

Contribuir al fortalecimiento de las capacidades de las autoridades y personal técnico de las organizaciones o instituciones del gobierno local en áreas fronterizas priorizadas, en función de su potencial de integración en la Zona de Integración Fronteriza (ZIF) Bolivia-Perú, a través de asistencia técnica que se otorgará en materia de identificación, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de Proyectos Binacionales de Integración y Desarrollo Fronterizo priorizados por los Países Miembros, a través de los respectivos Ministerios de Relaciones Exteriores involucrados.

5. ACTIVIDADES A REALIZAR

Para el logro de los Resultados se deberán realizar las siguientes acciones o actividades: Evaluación y priorización de los Proyectos Binacionales existentes en las localidades o zonas a intervenir de la Zona Amazónica de la ZIF Bolivia-Perú (Zona Norte de La Paz-Bolivia y Madre de Dios-Perú). Organizar y realizar dos (02) Talleres Binacionales Bolivia-Perú de capacitación para los actores locales de frontera, sobre la gestión y ejecución de proyectos binacionales. Los Talleres deberán contar con la participación de técnicos municipales y regionales, de la Zona Norte de La Paz-Bolivia y Madre de Dios-Perú. Asistencia técnica a los actores locales para garantizar una óptima y efectiva formulación, ejecución, operación y evaluación de proyectos binacionales de integración y desarrollo fronterizo priorizados. Formular con la participación directa de los funcionarios de los gobiernos locales de frontera, de las instituciones del ámbito priorizado y de los sectores representativos de la comunidad, cuatro (04) Proyectos binacionales de integración y desarrollo fronterizo en la zona de frontera (Zona Norte de La Paz-Bolivia y Madre de Dios-Perú). Identificar los obstáculos de tipo administrativo así como establecer los requerimientos para agilizar la gestión de proyectos binacionales de integración y desarrollo fronterizo priorizados. Asesorar a funcionarios de organismos públicos, así como a los representantes de los gobiernos regionales y organizaciones de la zona de frontera Zona Norte de La Paz-Bolivia y Madre de Dios-Perú, en cuanto al funcionamiento de los Sistemas Nacionales de Planificación e Inversión Pública, en cuanto a los requisitos, metodología, etapas y demás exigencias que los proyectos de inversión deben cumplir para ser admitidos en dichos sistemas y lograr su priorización presupuestal. Participar en las reuniones y trabajos que acuerden las autoridades locales, para el diseño y actividades de coordinación que conduzca a la ejecución de proyectos binacionales. Establecer un balance de buenas prácticas para la gestión de proyectos binacionales que puedan ser tomadas en cuenta en otros proyectos. Estas acciones deberán ser coordinadas y articuladas con los trabajos que realizan las Cancillerías de Bolivia y Perú, así como otras instancias nacionales, locales y regionales de los países a nivel bilateral.

6. PERFIL PROFESIONAL:

Empresa consultora /equipo de consultores de alguno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, especializada en ofrecer capacitación en la gestión integral del ciclo de proyectos, con conocimiento del área geográfica de la ZIF Bolivia-Perú. De preferencia con residencia en la respectiva ZIF. Experiencia no menor a 5 años en programas y proyectos de desarrollo de capacidades para la gestión de proyectos de desarrollo rural y en fronteras, en alguno de los Países Miembros de la Comunidad Andina. Experiencia en diseño y seguimiento de proyectos binacionales de desarrollo en alguno de los Países Miembros de la Comunidad Andina. Manejo a nivel de usuario de herramientas informáticas. Disponibilidad inmediata.

7. VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

Para la realización de la consultoría, se cuenta con recursos del Programa Regional Andino AECID-CAN (PRA), por un monto máximo de US$37,500.00 (TREINTISIETE MIL QUINIENTOS DOLARES AMERICANOS); los cuales cubrirán los honorarios, viáticos, pasajes, movilidad, gastos administrativos, la realización de los Talleres y otros. Los pagos se realizarán de la siguiente manera: -A la aprobación del Plan de Trabajo y Cronograma …. 20%: -A la aprobación del informe de avance …………………….. 40%; -A la aprobación del informe final ………………………………. 40%.

8. RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS

Resultado 1: Se fortalecen las capacidades de los funcionarios de los gobiernos locales de frontera y sectores involucrados de la ZIF Bolivia-Perú, en las etapas de identificación, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación para cuatro (04) Proyectos Binacionales de Integración y Desarrollo Fronterizo, que resulten priorizados por los Países Miembros, como resultado del trabajo de asistencia técnica que se realicen con las autoridades y comunidades de las zonas fronterizas Zona Norte de La Paz-Bolivia y Madre de Dios-Perú. Resultado 2: Se dispone de cuatro (04) Proyectos Binacionales de Integración y Desarrollo Fronterizo en la ZIF Bolivia-Perú, formulados para su presentación y aprobación al Grupo Técnico Binacional de la ZIF Bolivia-Perú (GTB-ZIF). Los proye3ctos deben ser formulados a nivel de inversión, a fin de que formen parte del BPIF. Estos cuatro (04) Proyectos deberán haber sido formulados por la Consultoría, con la directa coparticipación de los funcionarios de los gobiernos locales de frontera y de las instituciones del ámbito priorizado, involucrados directamente en la ejecución de los Proyectos (Zona Norte de La Paz-Bolivia y Madre de Dios-Perú).

9. CONDICIONES DE EJECUCIÓN

9.1. Periodo de ejecución y cronograma Los servicios profesionales contratados deberán ejecutarse en un periodo de cuatro (04) meses, contado a partir de la firma por ambas partes del contrato. La Consultoría deberá elaborar un Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades, que debe de contener como mínimo los siguientes apartados: * Objetivos * Enfoque y metodología de trabajo * Principales actividades a desarrollar * Información a solicitar e instrumentos de recolección y procesamiento a utilizar. * Cronograma de Actividades, precisando las fechas de iniciación y fin de todas y cada una de ellas; así como los productos que deban presentarse. El Plan de Trabajo deberá ser presentado a la Secretaría General, dentro de un plazo de quince (15) días calendario, contado a partir de la suscripción del correspondiente contrato. La empresa consultora / equipo de consultores deberá presentar a la Secretaría General un informe de avance, a los dos meses de firmado el contrato, y un informe final, a la finalización del contrato. La Secretaría General enviará dichos informes a las respectivas Cancillerías de los Países Miembros, las que deberán pronunciarse favorablemente sobre los mismos, como requisito para su aprobación y correspondiente pago de honorarios. En el desarrollo de la Consultoría, las Cancillerías de los países a los que pertenece la ZIF, tendrán una participación activa y designarán a los funcionarios que participarán en ellos, como puntos focales, expositores, moderadores o facilitadores, según sea el caso. La Secretaría General de la Comunidad Andina, brindará el apoyo que resulte necesario a la empresa consultora / equipo de consultores seleccionado. 9.2 Lugar de ejecución La consultoría será contratada en Lima-Perú, para realizar sus actividades en el ámbito de la ZIF Bolivia-Perú. La consultoría deberá comprender la realización de Talleres de capacitación en la ZIF.