## Hoja1
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE PROYECTO - SISTEMA DE RIEGO CHULLO - OXANI
MUNICIPIO: PALCA
DEPARTAMENTO: LA PAZ
CRONOGRAMA MENSUAL
N° | ACTIVIDADES | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8
1. | INSTALACIONES GENERALES | bar: CRONOGRAMA MENSUAL MES 1
2. | REPLANTEO | bar: CRONOGRAMA MENSUAL MES 1
3. | OBRA DE TOMA | bar: CRONOGRAMA MENSUAL MES 1
4. | MURO DE CONTENCION | bar: CRONOGRAMA MENSUAL MES 2
5. | CANAL DE Ho Co | bar: CRONOGRAMA MENSUAL MES 2 to CRONOGRAMA MENSUAL MES 7
6. | DESARENADOR | bar: CRONOGRAMA MENSUAL MES 2
7. | CAMARA DE CAPTACION CANAL CHOQUEQOTA | bar: CRONOGRAMA MENSUAL MES 3
8. | CAMARA DE INGRESO CANAL | bar: CRONOGRAMA MENSUAL MES 3
9. | MEDIDOR DE CAUDALES | bar: CRONOGRAMA MENSUAL MES 7
10. | ACUEDUCTO TIPO PUENTE COLGANTE (43 m) | bar: CRONOGRAMA MENSUAL MES 5 to CRONOGRAMA MENSUAL MES 6
11. | TENDIDO DE TUBERIA PVC 8" | bar: CRONOGRAMA MENSUAL MES 5 to CRONOGRAMA MENSUAL MES 6
12. | PRUEBA HIDRAULICA | bar: CRONOGRAMA MENSUAL MES 8
13. | ENTREGA DE OBRAS | bar: CRONOGRAMA MENSUAL MES 8
FECHA: JULIO, 2011.