TERMINOS DE REFERENCIA

CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE UN PLAN DE GESTION INTEGRADA DE RECURSOS HIDRICOS QUE CONSIDERE LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMATICO EN SANTA TERESA, CUSCO

| Periodo de la consultoría | 5 meses |
| --- | --- |
| Presupuesto | USD 20,000.00 |
| Fuente de Financiamiento | GEF Componente 2 Actividad: P.2.1B-3 |

- ANTECEDENTES

Las actividades piloto de adaptación al cambio climático en el Perú se ejecutan en dos cuencas glaciares priorizadas: subcuenca del río Shullcas, perteneciente a la cuenca del Mantaro en la región Junín asociada al nevado Huaytapallana; y microcuencas en Santa Teresa perteneciente a la cuenca del río Urubamba en la región Cusco asociada al nevado Salkantay.

Las medidas de adaptación se implementan a través de la ejecución de proyectos específicos. En Santa Teresa se ejecuta el proyecto “Fortalecimiento de capacidades para la adaptación al cambio climático en áreas asociadas al nevado Salkantay y Sacsara, en el distrito de Santa Teresa, La Convención, Cusco”, el cual es implementado por CARE como socio estratégico del PRAA en coordinación con la Municipalidad Distrital de Santa Teresa. El financiamiento de este proyecto se realiza con fondos de la municipalidad, CARE y la donación GEF, siendo el presupuesto total US$ 160,000.

Las medidas de adaptación en Santa Teresa están orientadas a promover la gestión integrada de los recursos hídricos en las microcuencas priorizadas tomando en consideración las implicancias del retroceso glaciar, de acuerdo a lo establecido en la normatividad peruana vigente.

A nivel nacional se están realizando esfuerzos para mejorar la gestión del agua. La Política Nacional del Ambiente, aprobada mediante Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM, establece como lineamiento de política el impulsar la gestión integrada de cuencas, con enfoque ecosistémico para el manejo sostenible de los recursos hídricos y en concordancia con la política de ordenamiento territorial y zonificación ecológica y económica.

La Autoridad Nacional del Agua (ANA), creada el 13 de marzo de 2008 según Decreto Legislativo Nº 997, es el ente rector y máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos.  La ANA es el organismo encargado de realizar las acciones necesarias para el aprovechamiento multisectorial y sostenible de los recursos hídricos por cuencas hidrográficas, en el marco de la gestión integrada de los recursos naturales y de la gestión de la calidad ambiental nacional. A nivel local, la ANA cuenta con las Administraciones Locales del Agua (ALA).

En el año 2009 se promulgó la Ley Nº 29338 Ley de Recursos Hídricos, mediante la cual se declara de interés nacional y necesidad pública la gestión integrada de los recursos hídricos con el propósito de lograr eficiencia y sostenibilidad en el manejo de los recursos hídricos en las cuencas hidrográficas para la conservación e incremento de su disponibilidad, así como asegurar su calidad, fomentando una nueva cultura del agua que garantice la satisfacción de la demanda de las actuales y futuras generaciones.

Adicionalmente, se cuenta con la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, la cual establece que la gestión integrada de los recursos hídricos es un proceso que promueve, en el ámbito de la cuenca hidrográfica, el manejo y desarrollo coordinado del uso y aprovechamiento multisectorial del agua con los recursos naturales vinculados a ésta, orientado a lograr el bienestar de la Nación sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas.

Por otro lado, los glaciares juegan un papel importante como reguladores del sistema hidrológico en la región andina. Proveen de agua durante las épocas de poca lluvia permitiendo contar con un caudal mínimo de agua para agricultura, generación hidroeléctrica y consumo humano.  Diversos estudios muestran que la desaparición de los glaciares está estrechamente vinculada al cambio climático global. Los modelos de circulación global prevén un aumento generalizado de la temperatura en los Andes, la cual sería más elevada por encima de los 4,000 msnm.

De acuerdo a los escenarios de cambio climático formulados por SENAMHI con el modelo japonés de alta resolución utilizando el supercomputador Simulador de la Tierra, se estima que habrá un progresivo incremento de las temperaturas máxima y mínima en toda la cuenca del Río Urubamba, proyectándose para finales de siglo XXI un incremento de, en promedio, 2,9°C y 2,7°C respectivamente. Asimismo, se proyecta un incremento de las precipitaciones durante el verano y primavera entre 17 y 24%; así como reducciones generalizadas en invierno del orden de 40% (SENAMHI, 2007)

Del análisis realizado como resultado de estos experimentos se prevé que las zonas más vulnerables de la cuenca corresponden a los sectores próximos a la subcuenca de Santa Teresa y a las partes altas de la cuenca (encima de los 2800 msnm), es decir se prevé que el calentamiento e incremento de lluvias se manifestarán más explícitamente en estos dos sectores de la cuenca (SENAMHI, 2007)

El aumento de la temperatura produciría un incremento temporal de los caudales de los ríos abastecidos por glaciares, seguido de una drástica disminución en el volumen de los recursos hídricos. Una disminución en la oferta hídrica sumado a la reducción proyectada de las lluvias afectaría las actividades que dependen de este recurso, tales como las actividades agropecuarias, generación de energía hidroeléctrica y consumo humano.

El distrito de Santa Teresa es particularmente vulnerable a los impactos del cambio climático y retroceso glaciar. En las últimas décadas se han producido aluviones debido al desborde de lagunas glaciales. El cambio climático y en particular el acelerado derretimiento de los glaciares imponen nuevos retos para la planificación y gestión de los recursos hídricos.

En este contexto, se requiere contar con un Plan de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en Santa Teresa que tome en cuenta los impactos del retroceso glaciar y cambio climático, a través del uso de la información técnica-científica tal como escenarios futuros de precipitación, disponibilidad hídrica y retroceso glaciar, que además sea elaborado siguiendo los lineamientos de la normatividad vigente y de manera participativa con los actores locales, en estrecha coordinación con la Administración Local del Agua (ALA) en la provincia de La Convención.

- OBJETIVO DE LA CONSULTORIA

Elaborar el Plan de Gestión Integrada de Recursos Hídricos en Santa Teresa (Cusco) considerando los impactos del retroceso glaciar y cambio climático. El Plan deberá ser elaborado de manera participativa y de acuerdo a los lineamientos de la normatividad vigente.

- AMBITO DE LA CONSULTORIA

La consultoría se ejecutará en la zona priorizada por el PRAA en Santa Teresa: microcuencas de Salkantay, Sacsara, Ahobamba, Chaupimayo y parte de la sub cuenca del Vilcanota, en el ámbito del distrito de Santa Teresa, de la provincia de La Convención, Región Cusco.

- DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA

Se ha previsto la realización de las siguientes actividades como parte de la consultoría:

- Plan de trabajo

El consultor elaborará el plan de trabajo detallado, en el que describirá la metodología, acciones propuestas y cronograma de actividades para la ejecución de la consultoría. Con relación a la formulación del Plan de Gestión Integrada de Recursos Hídricos, el plan de trabajo deberá incluir la metodología para la realización de los módulos/talleres, propuesta de actores clave a ser considerados, materiales propuestos, propuesta de capacitadores, otros.

Producto 1: Plan de trabajo detallado

- Determinación del Balance Hídrico en Santa Teresa

Como insumo para la formulación del Plan de Gestión Integrada de Recursos Hídricos se requiere contar con información acerca de la oferta y demanda hídrica, y por consiguiente del balance hídrico.

El PRAA ha desarrollado diversos estudios relacionados con este tema:

- Determinación de la disponibilidad hídrica superficial (actual) en Santa Teresa, elaborado por SENAMHI.

- Determinación de la disponibilidad hídrica futura (al año 2030) en Santa Teresa, elaborado por SENAMHI tomando como base los escenarios de cambio climático.

- Diagnóstico participativo de disponibilidad, uso y acceso al agua utilizando el método “caminando con el agua”, el cual está orientado a identificar, de manera participativa, las fuentes de agua, caudales, usos, etc.

- Primera aproximación del grado de balance hídrico en Santa Teresa, elaborado por Maximixe, empresa contratada por el PRAA para la determinación de la línea de base del PRAA

Como parte de la presente consultoría, el consultor deberá revisar la información existente  y completar la información que sea necesaria, a fin de determinar el balance hídrico en Santa Teresa.

Producto 2: Balance Hídrico en Santa Teresa

- Formulación del Plan de Gestión Integrada de Recursos Hídricos

La formulación del Plan de Gestión Integrada de Recursos Hídricos se realizará a través de talleres participativos  en los que deberán participar tomadores de decisión, líderes locales, representantes de las organizaciones de base, técnicos y otros actores involucrados en la gestión de los recursos hídricos en las microcuencas de Santa Teresa. Los talleres tendrán la finalidad de capacitar a los actores clave en la gestión integrada de recursos hídricos y formular de manera participativa el Plan de Gestión Integrada de Recursos Hídricos en Santa Teresa.

La estructura del Plan deberá ser discutida con los actores clave y aprobada por la ALA La Convención, a fin de garantizar que sea consistente con la normatividad peruana vigente y con el equipo técnico del PRAA a fin de considerar la información respecto a los impactos del retroceso glaciar y cambio climático.

Los talleres deberán abarcar como mínimo los siguientes temas:

- Módulo I: Contexto de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos

Objetivo: Conocer el contexto actual respecto a la normatividad e institucionalidad para

la gestión integrada de recursos hídricos

Temas:

  - Normatividad vigente: Ley de Recursos Hídricos. Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos. Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos. Política Nacional del Ambiente. Ley General del Ambiente. Ley y Reglamento del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.

  - Marco institucional: Autoridad Nacional del Agua, Administraciones Locales del Agua, Consejos de Cuenca, Ministerio del Ambiente, otros.

  - Conceptos de Gestión Integrada de Recursos Hídricos

- Módulo II: Planificación para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos

Objetivo: Revisar las herramientas e información requerida para la formulación de planes de gestión integrada de recursos hídricos.

Temas:

  - Información requerida para la formulación de un Plan de Gestión Integrada de Recursos Hídricos: Oferta y demanda de agua. Balance hídrico. Cómo utilizar los escenarios de cambio climático (escenarios futuros de precipitación, retroceso glaciar, disponibilidad hídrica) en la planificación de los recursos hídricos

  - Herramientas y metodologías para la formulación de un Plan de Gestión Integrada de Recursos Hídricos.

  - Caracterización de la cuenca (delimitación del ámbito, caracterización del ámbito) e identificación y tipología de actores.

- Módulo III: Formulación del Plan de Gestión Integrada de Recursos Hídricos que considere las implicancias del cambio climático

Objetivo: Llevar a cabo el proceso de formulación del Plan de Gestión Integrada de Recursos Hídricos de manera participativa con los actores clave.  El plan deberá tomar en cuenta la información técnica-científica relacionada con la disponibilidad hídrica actual y futura en Santa Teresa. Este proceso deberá ser coordinado estrechamente con la ALA La Convención a fin de garantizar que el Plan sea formulado de acuerdo a los lineamientos de la autoridad competente.

Producto 3:

  - Propuesta de Plan de Gestión Integrada de Recursos Hídricos que considere las implicancias del cambio climático

  - Informe sobre los talleres realizados para los módulos I, II y III

- Módulo IV: Validación del Plan de Gestión Integrada de Recursos Hídricos que considere las implicancias del cambio climático

Objetivo: Presentar y validar el Plan formulado de manera participativa con los actores clave. El Plan deberá considerar la opinión técnica de la ALA La Convención y deberá ser revisado por el equipo técnico del PRAA (conformado por CARE, Municipalidad Distrital de Santa Teresa, Ministerio del Ambiente y personal técnico del PRAA)

Temas:

  - Presentación del Plan de Gestión Integrada de Recursos Hídricos que considere las implicancias del cambio climático

  - Validación del Plan por parte de los actores clave y aprobación por parte de la ALA La Convención y por el equipo técnico del PRAA

  - Discusión de estrategias para la implementación del Plan

Producto 4:

  - Plan de Gestión Integrada de Recursos Hídricos validado

  - Estrategia de implementación del Plan

  - Informe sobre los talleres realizados para el módulo IV

- REQUISITOS DEL CONSULTOR

El postor (persona natural) deberá acreditar lo siguiente:

- Ingeniero Agrícola, Hidrólogo, Ambiental o carreras afines

- Con estudios concluidos de postgrado o maestría en Gestión de Recursos Hídricos o temas afines

- Experiencia mínima de 5 años en formulación de programas y/o planes de gestión de recursos hídricos, desarrollo rural y áreas afines, ejecución y/o evaluación de proyectos y estudios relacionados a recursos hídricos, desarrollo sostenible, cambio climático, medio ambiente y áreas afines al objeto de la consultoría.

- Conocimiento de la normatividad establecida en gestión de recursos hídricos

- De preferencia con experiencia de trabajo en comunidades rurales en zonas altoandinas

- No estar impedido de contratar con el Estado ni con el Banco Mundial.

El postor deberá presentar los siguientes documentos:

  - Copia simple de los contratos que demuestren la experiencia requerida en el numeral 5.

  - Curriculum vitae simple del equipo consultor.

  - Propuesta técnica y económica.

- DURACION DE LA CONSULTORIA

5 meses desde la firma del contrato.

- PRODUCTOS

El consultor deberá presentar los siguientes productos:

- Producto 1: Plan de trabajo detallado

Plazo máximo de entrega: A los 7 días calendario de iniciada la consultoría

- Producto 2: Balance Hídrico en Santa Teresa

Plazo máximo de entrega: Al mes de iniciada la consultoría

- Producto 3:

  - Propuesta de Plan de Gestión Integrada de Recursos Hídricos

  - Informe sobre los talleres realizados para los módulos I, II y III

Plazo máximo de entrega: A los tres meses de iniciada la consultoría

- Producto 4:

  - Plan de Gestión Integrada de Recursos Hídricos validado

  - Estrategia de implementación del Plan

  - Informe sobre los talleres realizados para el módulo IV

Plazo máximo de entrega: A los cinco meses de iniciada la consultoría

Los productos serán entregados en copia impresa y copia magnética. Los productos serán revisados por la Municipalidad Distrital de Santa Teresa, con apoyo técnico de CARE y el PRAA. Se considerará la opinión técnica de ALA La Convención. Posteriormente se remitirá al Director General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos del Ministerio del Ambiente.

- RELACIONES FUNCIONALES

El consultor dependerá de la Municipalidad Distrital de Santa Teresa, con apoyo técnico de CARE y el PRAA, quienes supervisarán sus actividades para el cumplimiento de los productos,  y a quién reportará sus avances técnicos. El consultor asistirá a las reuniones de revisión de avances que sean convocadas por el equipo técnico PRAA según sea requerido.

- CRONOGRAMA INDICATIVO

| Actividades y productos | Meses |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Plan de trabajo |  |  |  |  |  |
| Producto 1: Plan de trabajo detallado |  |  |  |  |  |
| Determinación del Balance Hídrico en Santa Teresa |  |  |  |  |  |
| Producto 2: Balance Hídrico en Santa Teresa |  |  |  |  |  |
| Formulación del Plan de Gestión Integrada de Recursos Hídricos |  |  |  |  |  |
| Módulo I: Contexto de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos Módulo II: Planificación para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos Módulo III: Formulación del Plan de Gestión Integrada de Recursos Hídricos |  |  |  |  |  |
| Producto 3: Propuesta de Plan de Gestión Integrada de Recursos Hídricos Informe sobre los talleres realizados para los módulos I, II y III |  |  |  |  |  |
| Módulo IV: Validación del Plan de Gestión Integrada de Recursos Hídricos |  |  |  |  |  |
| Producto 4: Plan de Gestión Integrada de Recursos Hídricos validado Estrategia de implementación del Plan Informe sobre los talleres realizados para el módulo IV |  |  |  |  |  |

- COSTO ESTIMADO

El costo estimado para la ejecución de la presente consultoría es de USD 20,000.00 (Veinte mil y 00/100 dólares americanos) incluido los impuestos de Ley.

- FORMA DE PAGO

El servicio es a todo costo. El consultor cubrirá todos los gastos requeridos para el desarrollo de la consultoría.

El pago se efectuará de la siguiente forma:

10%  a la  entrega y conformidad del producto 1, de acuerdo a lo establecido en el numeral 7 del presente documento.

35%  a la  entrega y conformidad del producto 2, de acuerdo a lo establecido en el numeral 7 del presente documento.

30% a la  entrega y conformidad del producto 3, de acuerdo a lo establecido en el numeral 7 del presente documento.

25%  a la  entrega y conformidad del producto 4, de acuerdo a lo establecido en el numeral 7 del presente documento.