## Hoja1
ANEXO 5C - CRONOGRAMA REFERENCIAL
Sistema de Agua Potable, comunidad Valle del Tambo, parroquia Papallacta
ITEM | DESCRIPCIÓN | PRECIO TOTAL | TIEMPO EN MESES
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | CAPTACION
2 | VALVULA DE REGULACIÓN (ABSCISA 0+013)
3 | CAJA VALVULA DE DESAGUE (ABSCISA=1+950)
4 | CAJA VALVULA DE AIRE (ABSCISA= 0+670; 1+250 )
5 | CONDUCCION PRINCIPAL
6 | CASETA DE CLORACION
7 | RESERVA V=15 M3 FERROCEMENTO
8 | CERRAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO L=40,60m, OBRAS ESPECIALES
9 | RED DE DISTRIBUCION
10 | VALVULAS DE REGULACION EN DISTRIBUCION (CANT. 4)
11 | TANQUE ROMPEPRESION EN DISTRIBUCION
12 | PASOS ELEVADOS - RECUBRIMIENTO DE TUBERIA
13 | CONEXIONES DOMICILIARIAS
14 | OTROS
COSTO REFERENCIAL
Unidades Sanitarias Integrales, comunidad Valle del Tambo, parroquia Papallacta
ITEM | DESCRIPCIÓN | PRECIO TOTAL | TIEMPO EN MESES
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Limpieza y desbroce
2 | Replanteo Manual
3 | Excavación mano de estructuras menores
4 | Contrapisoe=6cm H°S°=180kg/cm2 + replantillo de piedra = 15cm
5 | Mamposteria jaboncillo común
6 | Enlucido paletiado
7 | Instalación agua fria PVC
8 | Desague PVC todos los diámetros
9 | Tubería PVC-S E/C D=4"
10 | Inodoro blanco
11 | Lavamanos de una llave
12 | Ducha sencilla
13 | Revestimiento con cerámica en paredes y piso
14 | Techo con ETERNIT pintado dos caras, incluye correas de sujeción
15 | Pintura de caucho
16 | Puerta de tool panelada, pintada, cerradura interna - externa
17 | Pozo revestido con ladrillo d=1,40m h=2,00m incl. Brocal 0,20x0,30 H.C
18 | Loseta para pozo sanitario (f´c=180kg/cm2; 1,4*1,4*0,1m)
19 | Zanja de infiltración L=2,50m sección 0,50x0,50m rellen.
COSTO REFERENCIAL (por unidad)
Componente Social, comunidad Valle del Tambo, parroquia Papallacta
ITEM | DESCRIPCIÓN | COSTO TOTAL | TIEMPO EN MESES
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Componente Socio Organizativo
1 | Taller de información sobre la ley y reglamento general de aguas.Taller de motivación para el trabajo grupal y organizativo en comunidades rurales.
2 | Selección de bodegueros comunitarios y posibles operadores del Sistema.
3 | Capacitación de Bodegueros Comunitarios y Operadores del Sistema.
4 | Elaboración del primer borrador del Reglamento Interno.
5 | Definición del plan tarifario y establecimiento de tarifas por el pago de servicios.
6 | Segunda sesión de elaboración del Reglamento Interno, incluye análisis tarifario.
7 | Sesión Final de elaboración del Reglamento Interno.
8 | Legalización de la Junta Administradora de Agua y Saneamiento
9 | Taller para elaboración del POA de la JAAPS (incluye financiamiento de acciones)
10 | Coordinación permanente con la comunidad, para asegurar su participación en las mingas y trabajos comunitarios planificados.
11 | Planificación de cronograma de mingas comunitarias
12 | Seguimiento y Control de Bodegas comunitarias
13 | Cierre de bodegas comunitarias
CAPACITACIÓN A MIEMBROS DE LA JUNTA
14 | Capacitación # 1 a miembros de la JAAPS en: Procesos Parlamentarios y Administrativos.
15 | Capacitación # 2 a miembros de las JAAPS en: Manejo y resolución de Conflictos
16 | Capacitación # 3 a miembros de las JAAPS en: Derechos, responsabilidades y crecimiento personal.
17 | Capacitación # 4: capacitación continua en el campo con los operadores.
EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL
18 | Trabajo con Docentes sobre: Agua Segura; Manejo de Excretas; Protección del Ambiente; Enfermedades Hídricas.
19 | Taller con niños /as sobre: Agua Segura; Manejo de Excretas; Protección del Ambiente; Enfermedades Hídricas.
20 | Realización de 1 Feria de la Salud, Agua y CC con temas relacionados con el agua potable y el saneamiento en un contexto de adaptación al cambio climático
21 | Visitas Domiciliarias con la participación de adultos de la comunidad.
SEGUIMIENTO POST - PROYECTO
22 | Evaluación de conocimientos - actitudes y prácticas en torno a los servicios
23 | Fortalecimiento en campo sobre actividades de operación y mantenimiento
24 | Apoyo en campo a las actividades administrativas de la JAAPS.